## 目前流程对接功能
编号 | 模块/接口 | 功能名称 | 功能描述 | 是否完成 | 目前工作流引擎基本可以满足现OA需求
1 | 业务单据操作接口
|  | 保存 | 记录单据信息，实体数据放MAS | 已完成
|  | 编辑 | 修改单据信息 | 已完成
|  | 删除 | 仅能删除草稿状态数据 | 已完成
|  | 提交 | 开启流程 | 已完成
|  | 签收 | 进行单据任务认领，代表将接手办理此申请 | 已完成
|  | 办理 | 办理单据区分同意，不同意 不同意则退回申请单到申请人处理，并给出意见 | 已完成
|  | 退回 | 同办理 | 已完成
|  | 撤回 | 撤回提交单据 前提：下一步办理人没有签收单据状态，如果签收则无法收回 | 已完成
|  | 挂起流程 | 流程暂停到当前任务节点停止流转 | 计划中
|  | 激活流程 | 恢复暂停流程，继续流转 | 计划中
2 | 业务数据请求接口
|  | 单据类型列表接口 | 查询所有工单类型 | 已完成
|  | 工单模板接口 | 根据指定条件查询工单模版内容 | 已完成
|  | 草稿箱接口 | 保存数据到草稿 | 已完成
|  | 待签收接口 | 查询个人待签收申请 | 已完成
|  | 待办理接口 | 查询个人已签收待办理申请 | 已完成
|  | 已办理接口 | 查询个人已办理完毕的申请工单 | 已完成
|  | 审批历史接口 | 查询当前工单流转轨迹和查看工单办理流程图 | 已完成
|  | 执行中流程实例接口 | 对于申请人已经提交的单据 | 已完成
|  | 已完成流程实例接口 | 对于申请人已经提交的单据 | 已完成
|  | 我提交的数据 | 申请人发起的流程 | 已完成
|  | 我收回的列表数据 | 申请人收回的单据 | 已完成
|  | 被退回的列表数据 | 申请人被退回的单据 | 已完成
|  | 对应模版的意见字段 | 根据当前流程任务id查询所对应模版的意见字段 | 已完成
|  | 考勤相关查询接口 | 根据条件查询 招聘 出差 外出 请假单据的返回 | 进行中
3 | 工单模版表单
|  | 新增 |  | 已完成
|  | 保存 |  | 已完成
|  | 编辑 |  | 已完成
|  | 删除 |  | 已完成
|  | 字段设置 | 包含是否可见、是否可空、是否变量、是否可编辑 是否意见字段、是否自动填充等属性 其中： 是否变量绑定流程 动态设置流程流转条件进行中 | 进行中
|  | 表单列表 |  | 已完成
|  | 新增 |  | 已完成
|  | 删除 |  | 已完成
|  | 编辑 |  | 已完成
|  | 绑定流程 |  | 已完成
4 | 管理员预设功能
|  | 挂起流程 |  | 计划中
|  | 恢复流程 |  | 计划中
|  | 终止流程 |  | 计划中
|  | 作废流程 |  | 计划中
5 | 流程设计功能
流程模型管理
|  | 新增流程模版 |  | 已完成
|  | 编辑模版属性 |  | 已完成
|  | 删除 |  | 已完成
|  | 查看流程设计 |  | 已完成
|  | 流程部署 |  | 已完成
6 | 人员接口 | 查询流程执行人 | 目前通过EMM接口查询 关联对应职级
|  | 根据人员查找上级 |  | 已完成
|  | 办理人员 | 固定人员编号 | 已完成
|  | 可选人员 | 通过EMM接口查询所有人 | 已完成

## 未完成、后续扩展接口
编号 | 模块/接口 | 功能名称 | 功能描述 | 是否完成
1 | 业务单据操作接口
|  | 考勤相关接口 | 关联工单出差、请假、外出等 关联已办结数据查询相关流程信息 返回前端处理 | 进行中
|  | 招聘汇总查询 | 根据筛选条件查询已办结流程 汇总招聘申请单据报表查询 | 进行中
|  | 工单类型查询 | 根据前端查询条件查询执行工单模版流程 | 进行中
转办接口
会签
并签
子流程
自由流
2 | 业务数据请求接口
|  | 招聘相关接口 |  | 进行中
|  | 员工异动办理人员绑定 | 调整后的人员办理信息 | 进行中
3 | 工单模版表单
|  | 自定义表单 |  | 计划中
|  | 绑定流程 |  | 计划中
|  | 表单验证 |  | 计划中
|  | 权限设置 |  | 计划中
|  | 可配置属性 |  | 计划中
|  | 可见 |  | 计划中
|  | 变量 |  | 计划中
|  | 条件 |  | 计划中
|  | 约束 |  | 计划中
|  | 等 |  | 计划中
4 | 流程设计功能
|  | 可配置流程 |  | 计划中
|  | 采用表格式创建流程 |  | 计划中
|  | 绑定表单 |  | 计划中
|  | 支持预设人员 | 保留前端传递办理人员信息 | 计划中
|  | 流转条件绑定表单信息 |  | 计划中
5 | 人员接口 |  | 首选使用EMM人员管理 如果EMM无法满足条件则通过其他途径解决
|  | 自定义用户 |  | 计划中
|  | 权限 |  | 计划中
|  | 角色 |  | 计划中

## 流程引擎计划
编号 | 项目模块 | 功能名称 | 功能描述 | 开始时间 | 结束时间 | 人/天 | 是否完成 | 备注
1 | 项目搭建 |  |  |  |  | 158 |  | 按照之前秦飞设计文档已经实现70% 实现功能见《目前流程对接功能》页签
|  | 基础项目搭建 | 基础架构 |  |  |  | 已完成
|  | 流程引擎整合 | 与EMM整合后台管理 | 2015-12-24 | 2015-12-25 | 1 | 未开始 | 在EMM管理后台中或数据库中进行配置
|  | 流程设计器整合 |  |  |  |  | 已完成
|  | 流程跟踪页面 | 以图形化展示流程办理轨迹 |  |  |  | 已完成需完善 | 已满足当前需求 流程增加办理相关信息无
2 | 人员信息整合 | [6 empty] | 调用EMM接口实现
|  | 流程绑定人员 | 目前支持两种 1、固定人员（已完成） 2、根据人员信息找上级（已完成） 3、根据部门找人（未实现） | 2015-12-21 | 2015-12-23 | 2 | 已完成需完善 | 目前接口满足OA需求 后续OA需求接口以及如何进行人员的选择查询以及 实现由OA产品提出
|  | 流程解析人员 |  |  |  |  | 已完成需完善
|  | OA选人 | OA前端进行选择流程办理人传递 到流程引擎中进行解析，并自动设置 流程下一步执行人信息 同时保留流程引擎中预设人员信息 采用双向绑定，优先使用前端提供办理人员信息 |  |  | 5 | 未开始 | 前置条件 OA产品设计变更 OA前端查询出下一步任务处理人 流程引擎中不再统一干预人员的信息，仅实现流转 相关功能 只有在人员固定或者办理人员具有角色、其他标识属性后，流程才能统一处理办理人，如果没有规则流程无法运行。 OA业务比较复杂，业务上也存在临时性和可变行。所以在OA前端设置办理人更适合。
3 | 业务单据操作 | 签收 | 提供OA任务相关查询并返回数据进行完成数据的展现 |  |  |  | 已完成
|  | 办理 |  |  |  |  | 已完成
|  | 退回 |  |  |  |  | 已完成
|  | 已办 |  |  |  |  | 已完成
|  | 待办理 |  |  |  |  | 已完成
|  | 待签收 |  |  |  |  | 已完成
|  | 被退回 |  |  |  |  | 已完成
|  | 撤回 |  |  |  |  | 已完成
4 | 流程业务整合 | 业务单据绑定 | 目前流程和业务数据采用分离模式 业务数据在MAS 流程引擎仅存流程流转信息 两者通过接口进行交互 |  |  |  | 已完成需完善
|  | 业务流程整合 |  |  |  |  | 已完成
|  | 通过UEL表达式条件 | 进行复杂条件逻辑处理 | 2015-12-28 | 2016-01-04 | 5 | 未开始
5 | 单据模版管理 | 元数据管理 |  |  |  |  | 已完成
|  | 表单页面 |  |  |  |  | 已完成
|  | 单据保存 |  |  |  |  | 已完成
|  | 审批单据 |  |  |  |  | 已完成
|  | 扩展开发 | 任务转办 | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 1 | 未开始
|  |  | 任务办理人员执行接口配置 |  |  | 2 | 未开始
|  |  | 流程跳转 | 2016-01-08 | 2016-01-12 | 2 | 未开始
|  |  | 监听任务 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 2 | 未开始
6 | 查询报表 | 分类查询 | 根据流程类型分类查询 |  |  | 2 | 未开始 | 查询前置条件OA给予执行需求
|  | 按照OA搜索条件查询 | 根据OA搜索条件进行查询 如 请假外出等按照人员、请假最多等条件搜索 |  |  | 2 | 未开始 | 查询前置条件OA给予执行需求
|  | 汇总查询 | 根据OA条件进行流程汇总 |  |  | 2 | 未开始 | 查询前置条件OA给予执行需求
7 | 流程扩展 | 并行 |  | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 3 | 未开始 | 在原设计功能上后续新增扩展
|  | 会签 |  | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 2 | 未开始
|  | 独签 |  | 2016-01-27 | 2016-01-28 | 2 | 未开始
|  | 子流程 |  | 2016-02-01 | 2016-02-05 | 5 | 未开始
|  | 自由流 |  | 2016-02-08 | 2016-02-10 | 3 | 未开始
|  | 互斥条件流程绑定 |  | 2016-02-11 | 2016-02-17 | 5 | 未开始
8 | 表单配置 | 动态新增表单 | 数据和表现显示的分离设计 | 2016-02-18 | 2016-02-22 | 3 | 未开始
|  | 动态表单功能实现 |  | ？ | ？ | 30 | 未开始 | 暂定 需要前端强力支持
|  | 绑定流程任务节点 |  | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 2 | 未开始
|  | 表单字段验证 | 是否具有读写权限 | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 0.1 | 未开始
|  |  | 是否可编辑 | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 0.1 | 未开始
|  |  | 是否可见 | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 0.1 | 未开始
|  |  | 是否变量，是变量如何设置，绑定流程条件 | 2016-02-25 | 2016-02-29 | 3 | 未开始
|  |  | 默认值 | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 0.1 | 未开始
|  |  | 是否自动填充 | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 0.1 | 未开始
|  |  | 最大长度 | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 0.1 | 未开始
|  |  | 最小长度 | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 0.1 | 未开始
|  |  | 是否字段验证 | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 0.1 | 未开始
|  |  | 验证规则 |  |  | 2 | 未开始
|  |  | 验证提示信息 | 2016-02-24 | 2016-02-24 | 0.1 | 未开始
|  |  | 是否必填 | 2016-02-24 | 2016-02-25 | 0.1 | 未开始
|  | 表单配置 | 动态增加html元素形成完成的模版 | 2016-03-01 | 2016-03-03 | 3 | 未开始
|  |  | 样式 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 3 | 未开始
|  | 表单权限 | 配置用户权限 | 2016-03-09 | 2016-03-11 | 3 | 未开始
|  |  | 根据角色加载不同表单元素 | 2016-03-14 | 2016-03-17 | 4 | 未开始
|  |  | 表单与流程节点绑定 根据不同任务节点显示不同元素 | 2016-03-18 | 2016-03-24 | 5 | 未开始
|  | 数据标签的设计 | 哪些标签 | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 1 | 未开始
|  |  | 属性 | 2016-03-28 | 2016-03-30 | 3 | 未开始
|  |  | 关系设计 | 2016-03-31 | 2016-04-05 | 4 | 未开始
|  |  | 查询动态表单关系 | 2016-04-06 | 2016-04-11 | 4 | 未开始
9 | 详细设计编写 |  | 功能设计 表设计 代码规范设计 可执行性评审 | 2016-04-12 | 2016-04-20 | 7 | 未开始
10 | 代码编写测试 |  | 对完成以上功能进行功能测试 | 2015-12-24 | 2016-05-20 | 20 | 未开始 | 穿插进行
11 | 其他系统集成 |  | 制定集成方案 集成联调 | 2015-12-24 | 2016-05-27 | 7 | 未开始 | 穿插进行、需要集成系统接口人支持
12 | 设计需求讨论 |  | 相关设计沟通讨论 | 2015-12-24 | 2016-06-03 | 7 | 未开始 | 穿插进行
Note on A1: 根据秦飞之前计划和目前实际情况重新编排